## Cronograma
# | Actividad | SEMANA #1 | [6 empty] | SEMANA #2 | [6 empty] | AVANCE | TAREA REALIZADA POR
|  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |  | Maverick | M
1 | Investigar | A | [14 empty] | Luis Miguel | L
2 | Sistema de usuarios |  | L | L | [12 empty] | Ambos | A
3 | Interfaz Grafica de usuarios |  |  |  |  | L | L | L
4 | Multiventana | A | A | A | [6 empty] | A |  | A |  |  |  | IDENTIFICADOR DE AVANCE DE UNA TAREA
5 | Creacion de mapas |  |  |  | M |  | M | [5 empty] | M | M |  |  | Sin comenzar
6 | Persoaje Principal |  | M | M | [5 empty] | M | M | [5 empty] | Avanzando…
7 | Interaccion: personaje - Obstaculos | [5 empty] | M |  |  | M |  | M |  |  |  |  | Pruebas
8 | Disparos | [9 empty] | L | L | L |  |  |  | Terminado :)
9 | Enemigos (Autos - Obstaculos) | [7 empty] | L | L |  | L | L
10 | Crater en la carretera
11 | Jefes finales | [10 empty] | A | A | A
12 | Sprites |  |  | M | M |  |  |  | L | L
13 | Pruebas |  |  |  | A |  | A | A |  | A | A |  | A | A | A